## 1 cash loaded bar chart
Days
Activity | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
B | 5.3 | 5.3
Y |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
P |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
W |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
I | [5 empty] | 14 | 14
U | [7 empty] | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66
N | [8 empty] | 3 | 3 | 3
H | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | [22 empty] | 2.5 | 2.5
Total | 5.3 | 5.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 31.2 | 20.1 | 2.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 2.66 | 2.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5
In thousands
32K
30k
28k
26k
24k
22k
20k
18k
16k
14k
12k
10k
8k
6k
4k
2k
0k

## 4 Human resorce loaded chart
Days
Activity | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
B | 2 | 2
Y |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
P |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
W |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
I | [5 empty] | 7 | 7
U | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
N | [8 empty] | 5 | 5 | 5
H | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | [22 empty] | 3 | 3
Total | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 18 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
in Men
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

## 2 Progress S-curve
| Days | [25 empty] | Days
Activity | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | Activity | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
B | 5.3 | 5.3 | [23 empty] | B | 5.3 | 5.3
Y |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | [19 empty] | Y |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
P |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | [18 empty] | P |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
W |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [19 empty] | W | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
I | [5 empty] | 14 | 14 | [18 empty] | I | [17 empty] | 14 | 14
U | [7 empty] | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | [12 empty] | U | [7 empty] | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66
N | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | N | [19 empty] | 3 | 3 | 3
H | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | H | [17 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | T | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | [22 empty] | 2.5 | 2.5 |  | S | [22 empty] | 2.5 | 2.5
Total | 5.3 | 5.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 31.2 | 20.1 | 2.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 2.66 | 2.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |  | Total | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5
32K | 5.3 | 10.6 | 27.8 | 45 | 62.2 | 93.4 | 113.5 | 116.16 | 121.82 | 127.48 | 133.14 | 135.8 | 138.46 | 145.46 | 152.46 | 159.46 | 166.46 | 173.46 | 175.46 | 177.46 | 179.46 | 181.46 | 183.96 | 186.46 | 186.46 | 32K | 5.3 | 10.6 | 16.7 | 28.9 | 41.1 | 53.3 | 65.5 | 68.16 | 70.82 | 73.48 | 76.14 | 78.8 | 81.46 | 88.46 | 95.46 | 102.46 | 109.46 | 130.46 | 151.46 | 161.46 | 171.46 | 181.46 | 183.96 | 186.46
30k
28k
26k
24k
22k
20k
18k
16k
14k
12k
10k
8k
6k
4k
2k
0k

## Figure 15.13
Activity | Duration | Activity Value | Daily Value | Crew Size
B | 2 | 10600 | 5300 | 4
Y | 4 | 24400 | 6100 | 6
P | 5 | 30500 | 6100 | 2
W | 4 | 20000 | 5000 | 3
I | 2 | 28000 | 14000 | 7
U | 6 | 15960 | 2660 | 8
N | 3 | 9000 | 3000 | 5
H | 5 | 25000 | 5000 | 2
T | 9 | 18000 | 2000 | 2
S | 2 | 5000 | 2500 | 3
186460